## 【中長期】様式２（工程表）
デジタル社会の形成に向けた個別の情報システムに係る業務改革(BPR)・経費削減等の方針や投資等の取組を具体化した5か年を基本とする中長期的な計画 工程表
令和4年9月1日 カジノ管理委員会
| 情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[10 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
| A022894 | カジノ管理委員会ＬＡＮシステム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
| A022894 | カジノ管理委員会ＬＡＮシステム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022894 | カジノ管理委員会ＬＡＮシステム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022894 | カジノ管理委員会ＬＡＮシステム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022964 | 入退場管理システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | [62 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
| A022964 | 入退場管理システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022964 | 入退場管理システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-10-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022964 | 入退場管理システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022975 | 調査支援システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
| A022975 | 調査支援システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022975 | 調査支援システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A022975 | 調査支援システム | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024379 | ＲＥＰＳ連携基盤 | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
| A024379 | ＲＥＰＳ連携基盤 | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ② | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024379 | ＲＥＰＳ連携基盤 | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ② | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024379 | ＲＥＰＳ連携基盤 | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ② | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024531 | カジノ管理委員会業務システム | カジノ管理委員会 | 事務局総務企画部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
| A024531 | カジノ管理委員会業務システム | カジノ管理委員会 | 事務局総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024531 | カジノ管理委員会業務システム | カジノ管理委員会 | 事務局総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| A024531 | カジノ管理委員会業務システム | カジノ管理委員会 | 事務局総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 監督業務・統計DB（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | [62 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | 2025年度以降 | 検討中 | -
|  | 監督業務・統計DB（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 監督業務・統計DB（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 監督業務・統計DB（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | カジノ管理委員会HP（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | [62 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
|  | カジノ管理委員会HP（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | カジノ管理委員会HP（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | カジノ管理委員会HP（仮） | カジノ管理委員会 | 総務企画部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -